План-график реализации ФГОС ООО 

в МОУ «Шухободская основная общеобразовательная школа»

 на 2012-2013 учебный год.
	№ п.п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные показатели

	1
	Организационное обеспечение

	1.1.
	Подготовить публичный отчет ОУ, в том числе в части готов​ности ОУ к введению ФГОС ООО
	Август-сентябрь 2012г.
	Заместитель ди​ректора
	Отчет, размещенный на сайте ОУ

	1.2.
	Организация деятельности рабочей группы ОУ:

-
внесение изменений в приказ о составе рабочей группы с уче​том новых задач на 2012-2013 уч.г.;

-
доработка проекта плана работы ОУ и рабочей группы на 2012-2013 уч.г.
	Август 
2012 г.
	Руководитель рабочей группы
	Приказ по ОУ с новым соста​вом рабочей группы, проект плана работы ОУ и рабочей группы на 2012-2013 уч.г.

	1.3.
	Организация участия педагогического коллектива в Федераль​ном мониторинге введения ФГОС ООО:

-
заполнение анкет;

-  анализ результатов мониторинга и внесение корректив в план-график реализации ФГОС ООО ОУ на 2012-2013 уч.г.
	Осень 2012г.
	Руководитель рабочей группы
	Аналитическая справка по ОУ, предложения в план-график ре​ализации ФГОС ООО ОУ на 2012-2013 уч.г.

	1.4.
	Участие в семинарах – совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФГОС ООО
	В соответствии с планом-графиком РУО
	Директор, заместитель директора
	Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинара

	1.5.
	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в ОУ:

-
о ходе реализации ФГОС ООО по итогам 1-ой четверти в 5-9-х классах;

-
об итогах организации образовательного процесса в соответ​ствии с ФГОС ООО в 5-9-х классах.
	Ноябрь, 2012 г.

 Май 2013 г.
	Директор (заме​ститель дирек​тора)/кл. рук.

1-2 классов
	Аналитические справки, реше​ния совещания, приказы дирек​тора

	1.6.
	Организация выезда педагогов в пилотную  школу 
	
	Директор
	Предложения по совершенство​ванию деятельности ОУ по реа​лизации ФГОС ООО

	1.7.
	Организация взаимодействия с учреждениями дополнительно​го образования:

-
заключение договоров с учреждениями;

-
согласование расписания занятий по внеурочной деятельно​сти;

-
составление плана взаимодействия с учреждениями на 2012-2013 уч.г.
	Август 2012 г.
	Директор, заме​ститель дирек​тора
	Договоры, утвержденное рас​писание занятий, план взаимодействия с учре​ждениями дополнительного об​разования на 2012 -2013 уч.г.

	1.8.
	Организация совместных мероприятий с ДОУ: 
- оформление договора о сотрудничестве
-
составление плана взаимодействия на 2012-2013 уч.г (предо​ставление информации для стендов ДОУ, участие в родитель​ских собраниях, взаимопосещение занятий учителями начальных классов и учителями среднего звена т.п.)
	сентябрь – октябрь 2012г.


	Заместитель директора
	Договор, план взаимодействия на 

2012-2013 уч.г.

	1.9.
	Подведение предварительных итогов реализации ФГОС ООО в 2012-2013 уч.г. и обсуждение задач и плана на 2013-2014 уч.г.
	Апрель-Май 2013 г.
	Руководитель рабочей группы
	Аналитическая справка, пред​ложения в план-график реали​зации ФГОС ООО на 2013-2014 уч.г.

	1.10.
	Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в 2013-2014 уч.г.
	Май-июнь 2013 г.
	Руководитель рабочей группы
	Проект плана-графика реализа​ции ФГОС НОО на 2013-2014 уч.г.

	2
	Нормативно-правовое обеспечение

	2.1.
	Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей.
	Август-сентябрь 2012г.
	Ответственный за нормативно-правовое обес​печение в ОУ, классные руко​водители
	Листы ознакомлений

	2.2.
	Отслеживание и своевременное информирование об изменени​ях нормативно-правовых документов федерального и регио​нального уровней
	Не реже чем раз в неделю
	Ответственный за нормативно-правовое обеспе- чение в ОУ
	Информация для стендов и сай​та ОУ, совещаний, педагогиче​ских советов

	2.3.
	Анализ исполнения нормативных документов работниками ОУ:

-
Положение о портфолио ученика;

-
Положение о портфолио учителя;
-
Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации;

-
должностные инструкции учителей начальных классов, учи​телей-предметников, заместителя по УВР, психолога, педагога доп. образования;

-
ООП ООО.
	Ежеквартально
	Ответственный за нормативно-правовое обеспе-

чение в ОУ
	Аналитические справки, пред​ложения по совершенствова​нию содержания нормативных актов

	2.4.
	Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и ре​гионального уровня и ООП в части 5-9-х классах.
	Май-июнь 2013 г.
	Ответственный за нормативно-правовое обес​печение в ОУ
	Реализация регламента утверждения нормативно-правовых документов в соответствии с Уставом ОУ

	3
	Финансово-экономическое обеспечение

	3.1.
	Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 5-9-х клас​сов
	До 10 сентября
	Библиотекарь, учителя, рабо​тающие на пер​вых классах
	Отчет

	3.2.
	Проверка обеспеченности учителей 5-9-х классов методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД
	До 1 сентября 2012г.
	Ответственный

за методическую

работу в ОУ,

библиотекарь
	Аналитическая справка, пред​ложения по закупке методиче​ской литературы, ЭОР

	3.3.
	Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2012 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ООО для будущих 5-9-х классов:

-
количество и качество компьютерной и множительной техни​ки, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиоте​ке;

-
анализ работы Интернет-ресурсов;

-
условий для реализации внеурочной деятельности;

-
учебной и учебно-методической литературы.
	Октябрь-ноябрь 2012 г.
	Ответственный

за методическую

работу в ОУ,

библиотекарь,

учителя-предметники
	База данных по материально-техническому обеспечению ОУ,

база учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка, финан​сово-экономические предложе​ния по обновлению материаль​но-технической и учебной баз ОУ

	3.4.
	Анализ направлений реализации внебюджетной деятельности, поиск дополнительных источников финансирования ФГОС ООО
	Сентябрь-
октябрь 2012 г.,

Май-июнь 2013 г.
	Директор, заме-
ститель директора, учителя


	Предложения в положение о внебюджетной деятельности ОУ, создание инициативной группы по развитию внебюд​жетной деятельности ОУ


	3.5.
	Подготовка к 2013-2014 учебному году:

-
инвентаризация материально-технической базы на соответ​ствие требованиям ООП ОУ ФГОС ООО в части 5-9-ых классах;

-составление проекта сметы и плана закупок на 2014г.

-
корректировка плана закупок и сметы 2013 года.
	Март 2013 г.

Апрель-май 2013 Май 2013 г.
	Заместитель по АХР, учителя 

5-9-х классов
	Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению ОУ, базы учебной и учебно-методической литера​туры ОУ, аналитическая справ​ка, сметы и планы закупок

	3.6.
	Проведение тарификации педагогических работников на 2013-2014 уч.г. с учетом участия в процессе реализации ФГОС ООО
	Май 2013 г.
	Директор
	Тарификация 2013-2014 уч.г.

	4
	Кадровое обеспечение

	4.1.
	Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2012-2013 уч.г.
	Август 2012 г.
	Директор
	Штатное расписание

	4.2.
	Составление прогноза обеспечения кадрами на 2013 год и пер​спективу
	Сентябрь 2012 г. Апрель 2013 г.
	Заместитель ди​ректора
	План работы по заполнению выявленных вакансий

	4.3.
	Составление заявки на обучение на муниципальном (региональном) уровне педа​гогических работников ОУ: учителей предметников,  педагогов дополни​тельного образования, психолога
	Апрель 2013 г.
	Заместитель ди​ректора
	Заявка, направленная в РУО

	4.4.
	Изучение мнения педагогических работников о ходе реализа​ции ФГОС ООО (круглый стол или/и анкетирование)
	Декабрь 2012 г. Апрель 2013 г.
	Психолог
	Аналитическая справка, пред​ложения по совершенст​вованию управления реализа​ции ФГОС ООО в ОУ, на му​ниципальном и региональном уровнях

	4.5.
	Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО в 2013-2014 уч.г.
	Апрель 2013 г.
	Заместитель ди​ректора
	Аналитическая справка, пред​ложения в план-график реали​зации ФГОС ООО на 2013-2014

	4.6.
	Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию соци​ально-психологического напряжения в условиях нововведения
	Не реже, чем раз в четверть
	Психолог, соци​альный работник
	Анализ проблем, предложения в план работы ОУ,

	4.7.
	Организация работы кадровой комиссии по оценке качества работы педагогических работников, реализующих ФГОС ООО
	(в соответствии

с Положением

об оплате труда)
	Председатель комиссии
	Приказы о назначении стиму​лирующих выплат (за интен​сивность и качество работы, премии), решения о награжде​нии грамотой, ценным подар​ком и т.п.

	5
	Информационное обеспечение

	5.1.
	Организация сетевого взаимодействия учителей-предметников  по обсуждению вопросов ФГОС ООО, обмену опытом
	Ежемесячный просмотр ин​формации
	Ответственный за сайт ОУ, ме​тодическую ра​боту в ОУ
	Функционирующий канал; ста​тистика посещаемости сайта; ежемесячный анализ проблем, вынесенных на обсуждение; ре​комендации по использованию размещенного опыта

	5.2.
	Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам

ФГОС:

- нормативные документы ФГОС;
-
Наши педагоги;

-
Наши достижения;

-
Внеурочная деятельность;

-
Дискуссионный клуб;

-
Управленческие решения;

-
Методическая копилка;

-
Материально-техническая база учреждения;

-Родительская страничка и т.д.
	В соответствии с регламентом и планом работы
	Ответственный за сайт ОУ
	Обновленная на сайте инфор​мация, кол-во посещений

	5.3.
	Проведение родительских собраний для обучающихся 5-9-х классов по темам:

-
УУД как основа результатов реализации ФГОС ООО. Роль родителей в формировании УУД у обучающихся 5-9 классов.

-
Итоги обучения по ФГОС ООО за первое полугодие и задачи на второе полугодие.

-
О мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС ООО в 5-9-х классах.
	Сентябрь 2012 г. 

Январь 2013 г.

Март, 2013 г.


	Заместитель ди​ректора, учителя
	Протоколы родительских со​браний, аналитическая справка по результатам опроса, предло​жения по совершенствованию реализации ФГОС ООО в 5-9-х классах в 2013-2014 уч.г., об​щая информация на сайт ОУ

	5.4.
	Размещение материалов на школьном стенде «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация о педагогах, реализующих ФГОС ООО, план-график реализации ФГОС ООО на 2012-2013 уч.г., информация о ходе реализации плана-графика и т.п.
	Ежемесячное обновление ин​формации
	Руководитель рабочей группы
	Актуальная информация, раз​мещенная на стенде, отражаю​щая основные результаты вы​полнения плана-графика реали​зации ФГОС ООО в 2012-2013 уч.г.

	5.5.
	Индивидуальные консультации для родителей обучающихся 5-9 классов
	В соответствии с

утвержденным

расписанием
	Заместитель ди​ректора, классные руководители
	Записи в журнале консультаций

	5.6.
	Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электрон​ным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ
	Еженедельно часы,

определенные

ответственным за сайт ОУ в графике работы
	Ответственный за сайт ОУ, методическую работу
	Статистика по использованию компьютерной техники библио​теки

	5.7.
	Размещение на сайте публичного отчета ОУ, включающего:

-
итоги подготовки к ФГОС ООО к 2012-2013 уч.г.;

-
итоги реализации ФГОС НООО в 2012-2013 уч.г. и задачи на 2013-2014 уч.г.
	Август 2012 г. Август 2013 г.
	Директор
	Отчеты, размещенные на сайте ОУ

	5.8.
	Работа со СМИ:

-
публикации в местной газете;
	Ноябрь, 2012 г., Январь, май 2013 г.
	Директор
	Статьи

	5.13
	Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС ООО
	Апрель-май 2013
	Психолог, классные руководители
	Аналитическая справка, предло​жения в план-график реализации ФГОС ООО на 2013-2014 уч.г.

	6
	Методическое обеспечение

	6.1.
	Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС ООО по всем предметам 5-9 классов (по каждому УУД)
	Сентябрь 2012 г. Декабрь 2013 г.
	Библиотекарь,

Учителя-предметники
	Аналитическая справка, заявка

на приобретение литературы,

максимально полный перечень

учебной и учебно-методической литературы

	6.2.
	   Создание медиатеки:

· электронные версии учебно-методической литературы;
· банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся для 5-9-х классов

	Обновление информации раз в четверть
	Ответственный за методическую работу в ОУ и сайт, библиоте​карь, учителя-предметники
	Обновленный электронный банк

	6.3.
	Создание площадки для самовыражения обучающихся 5-9 классов и всех желающих: оформление постоянно действующей выставки в рекреации, организация видеосъемки мероприятий и размещение материалов на сайте ОУ
	Обновление информации раз в четверть
	Ответственный

за методическую

работу в ОУ и

сайт, учителя-предметники

	Отзывы о выставках, статистика посещаемости сайта ОУ

	6.4.
	Проведение методических дней (недель) в ОУ в течение учебного года:
-формирование УУД: первый опыт (по предметно);

-организация контроля и оценки на уроках;

-роль внеурочной деятельности в формировании УУД;

-возможности реализации элементов ФГОС ООО во всех клас​сах начальной школы; 

-ИКТ в деятельности учителя-предметника;
Вопросы преемственности в подготовке будущих первокласс​ников к обучению по ФГОС ООО;             

	Раз в четверть
	Ответственный за  методическую

работу в ОУ;
учителя-предметники
	Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта и медиатеки

	6.5.
	Организация индивидуального консультирования учителей
	По запросу учителя
	Заместитель ди​ректора, ответ​ственный за ме​тодическую ра-боту в ОУ


	Журнал консультаций

	6.6.
	Обобщение опыта реализации ФГОС ООО в ОУ;

-
разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС ООО работников ОУ на 2012-2013 уч.г.

-
анализ работы учителей, педагогов дополнительного образо​вания, психолога, заместителя директора;

-
составление плана открытых занятий, предложений по ма​стер-классам для уровня ОУ, муниципального и регионального уровня.

-
подготовка материалов для публичного отчета.
	Август 2012г.-

май 2013г.
	Ответственный

за методическую

работу в ОУ,

учителя
	Предложения по публикации опыта учителей, переданные в ГОУ СПО «Вологодский педа​гогический колледж», план ме​роприятий по тиражированию опыта ОУ на уровне ОУ, муни​ципальном и региональном уровнях; материалы для пуб​личного отчета


